大学生创新训练计划结项支撑材料

项目名称   苗绣竹韵家居 助力乡村振兴

项目级别          省级

项目类型         创业训练项目

指导老师         郝少英、石红溶

项目负责人       辛佳慧

2026年    4月  13日

| 项目名称 |  | 苗绣竹韵家居·助力乡村振兴 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目级别 |  | 省级 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | （ ）创新训练项目 （ √ ）创业训练项目 （ ）创业实践项目 |  |  |  |  |
| 项目实施时间 |  | 起始时间： 2025年 5月 完成时间： 2026年 5月 |  |  |  |  |
| 申 请 人 或 申 请 团 队 |  | 姓名 | 年级 | 学校 | 所在学院/专业 | 联系电话 |
|  | 负责人 | 辛佳慧 | 2024级 | 西北政法大学 | 经济法学院/法学 | 17729535608 |
|  | 成 员 | 张含悦 | 2024级 | 西北政法大学 | 经济法学院/法学 | 18018313916 |
|  |  | 解玉姣 | 2024级 | 西北政法大学 | 经济法学院/法学 | 15291121756 |
|  |  | 雒佳豪 | 2024级 | 西北政法大学 | 经济法学院/法学 | 18391315798 |
| 指 导 教 师 | 姓名 | 郝少英 |  | 所在单位 | 西北政法大学 |  |
|  | 职称 | 工学博士，法学博士后，教授，硕士研究生导师，高级经济师，兼职律师 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 石红溶 |  | 所在单位 | 西北政法大学 |  |
|  | 职称 | 副教授/创业咨询师二级 |  |  |  |  |
| 一、项目立项时拟研究内容和拟解决的关键问题 本项目拟以国家级非物质文化遗产——贵州苗族刺绣为核心，结合环保竹纤维材料与现代智能科技，开发一系列兼具文化价值、实用功能与环保属性的家居产品，旨在探索一条“非遗+科技+环保+共创”的融合发展新路径，以市场化手段激活非遗生命力，助力乡村振兴。 拟解决的关键问题包括非遗技艺的活化与传承难题。当前苗绣技艺面临传承人老龄化、年轻群体参与度低、传统产品与市场脱节等困境，需要通过产品创新让苗绣回归现代生活。同时，针对贵州当地竹产业以粗加工为主的现状，项目致力于改变乡村产业附加值偏低的问题，通过与非遗技艺的深度融合，提升产品价值，带动竹农和绣娘增收。 在智能家居市场方面，现有产品普遍重功能、轻文化，缺乏情感价值，项目将推出具有独特文化叙事和美学表达的产品，以破解市场同质化困境。此外，响应“双碳”战略，项目利用可降解竹纤维材料开发全生命周期的环保家居产品，着力解决绿色消费需求与供给不匹配的问题，满足消费者对健康、可持续生活方式的追求。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目立项时预期成果 在产品成果方面，项目拟完成“苗绣竹韵·星河”系列智能家居产品的设计与样品打样，具体包括智能床品、动态光影壁饰、智能窗帘、磁吸柜体系统以及相关非遗衍生品。 知识产权层面，计划申请并获受理至少1至2项实用新型或外观设计专利，从而初步形成有效的知识产权保护体系。理论成果上，项目将围绕“基于轻资产联创平台的非遗活化模式”这一主题，撰写并完成一篇高水平学术论文，深入探讨项目的商业模式与社会价值。 平台建设方面，拟初步搭建“苗绣竹韵”品牌的线上展示与传播平台，例如微信小程序或商品展示网站，并同步完成线下合作渠道的初步对接。 在社会效益层面，项目预期形成一套可复制的“非遗+乡村振兴”创业训练模式，带动一批乡村绣娘和竹农参与产业链，从而提升项目的社会影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目实际研究成果 产品设计方面，项目已完成“苗绣竹韵 星河”系列五大类产品的完整设计图与概念模型，包括智能苗绣床品、动态光影壁饰、透光苗绣智能窗帘、磁吸苗绣柜体系统，成功将传统苗绣纹样与现代智能家居功能进行了创新性融合。 在知识产权方面，项目已向国家知识产权局提交“苗绣衣柜”外观设计专利，目前均处于受理或实审阶段。 理论研究方面，项目完成研究论文《基于轻资产联创平台的非遗活化模式研究——以“苗绣竹韵家居”为例》，系统阐述了项目的商业模式、运营逻辑及社会价值，并通过与故宫文创、民族非遗IP等典型案例的对比分析，论证了轻资产联创平台在非遗活化与乡村振兴中的可行性与创新性。 数字化平台建设方面，项目自主开发并上线了“苗绣竹韵”品牌商品展示网站，集成了产品三维展示、文化故事介绍、AR互动体验预览及合作意向洽谈等功能模块，成为项目重要的对外展示窗口和数字化营销工具。 市场验证与合作方面，项目完成了111份有效样本的消费者意向调查，验证了目标客群对“文化+科技”家居产品的接受度与溢价意愿；已与两家西南地区高端民宿、一家文旅景区达成初步合作意向，计划以“场景植入”和“快闪店”形式进行首批产品试销与市场测试。 |  |  |  |  |  |  |
| - 项目支撑材料 - 《基于轻资产联创平台的非遗活化模式研究——以“苗绣竹韵家居”为例》学术论文 - “苗绣竹韵 星河”系列产品设计图集 - 外观设计专利受理通知书 - “苗绣竹韵”品牌商品展示网站链接及截图 - 《关于“苗绣智能家居”产品的消费意向调查》数据分析报告 |  |  |  |  |  |  |

注：表格栏高不够可增加。

目录

一、 立项目标	1

（一） 文化目标	1

（二） 经济目标	1

（三） 生态目标	1

二、 项目实施情况	1

（一） 做法与经过	1

（二） 成效与反响	4

（三） 经验与启示	5

（四） 反思与建议	5

三、 项目创新点	6

（一） 模式创新上构建轻资产联创平台并形成商业闭环	6

（二） 技术创新实现传统技艺与现代科技深度融合	6

（三） 材料创新践行全链路可降解环保理念	7

（四） 共创机制创新打造用户参与式开放生态	7

四、 项目研究成果	7

（一） 理论成果：完成研究论文1篇	7

（二） 知识产权成果：申请专利1项	7

（三） 产品与设计成果：完成5大系列产品设计与样品模型	8

（四） 数字化平台成果：自主开发并上线品牌展示网站	8

（五） 市场验证成果：完成市场调研与渠道验证	8

五、 经费使用情况	8

六、 项目所有成员研究体会	8

苗绣竹韵家居 助力乡村振兴

——非遗活化与轻资产联创平台的创业实践

立项目标

本项目以贵州国家级非遗苗绣为核心，围绕非遗传承断层、乡村经济薄弱、智能家居产品同质化、绿色消费需求增长这些社会痛点，提出非遗传承、环保创新与体验经济相结合的系统性解决方案，项目立项目标包含以下三个维度。

文化目标

突破苗绣博物馆式保存局限，将传统纹样融入智能床品窗帘壁饰等现代家居产品并借助AR技术实现文化动态交互，打造可居住的非遗博物馆。项目建立非遗传承人、高校设计团队与乡村绣娘的协同机制，形成保护、创新到传播的活态传承链条，让千年苗绣技艺在当代生活中焕发新生。

经济目标

构建从原料种植、竹纤维加工、刺绣生产到产品销售的轻资产全产业链，与贵州当地竹产业合作社和苗绣工坊建立直采合作开发高附加值家居产品带动竹农和乡村绣娘增收，探索酒店合作、民宿植入、快闪店运营为核心的轻资产销售渠道验证商业模式可持续性奠定后续规模化扩张基础。

生态目标

响应国家“双碳”战略，全链路采用可降解竹纤维材料，替代传统化纤与纯棉材料。项目计划从源头减少资源消耗，倡导可持续生活方式，并尝试建立“材料回收-再生产”的循环经济雏形，为家居行业的绿色转型提供实践样本。

项目实施情况

本项目作为创业训练项目，严格按照创业计划执行，经历了从市场调研、产品设计、模式构建到渠道拓展、平台搭建的全过程。以下从“做法与经过”、“成效与反响”、“经验与启示”、“反思与建议”四个方面进行详细阐述。

做法与经过

第一阶段：市场调研与产品定义（项目第1-3个月）

问卷调查：我们设计了《关于“苗绣智能家居”产品的消费意向调查》，通过线上渠道回收有效问卷111份。调查显示，超过67%的受访者愿意为更好的设计、材质和体验支付溢价；功能实用性（69.37%）、材质环保健康（69.37%）和外观设计（56.76%）是消费者最关注的三大因素；高达67.57%的受访者对融合苗绣纹样与智能科技的产品表现出购买兴趣，且46.85%的消费者能接受10%-30%的溢价。这为我们的产品定位和定价策略提供了关键数据支持。

竞品分析：我们对无印良品、Sleep Number、故宫文创、小米智能家居等主要竞品进行了深入分析，发现千元价位内的“文化+智能”家居存在市场空白，这成为我们的核心切入点。

表1 竞品分析

| 品牌 | 定位 | 优势 | 劣势 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无印良品 | 简约自然 | 品牌认知度高 | 缺乏文化深度 | 强化非遗故事+AR交互 |
| Sleep Number | 智能床品 | 睡眠监测技术成熟 | 价格过高 | 提供平价智能选项 |
| 故宫文创 | 文化衍生品 | IP影响力强 | 家居品类缺失 | 联合推出限量款 |
| 小米智能家 | 科技普惠 | 生态链完善 | 同质化严重 | 突出苗绣手工独特性 |

产品设计：基于调研结果，团队完成了“苗绣竹韵 星河”系列五大类产品的概念设计与功能定义，包括智能苗绣床品（温控+AR）、动态光影壁饰（模块化+AI定制）、透光苗绣窗帘（智能调光）、磁吸苗绣柜体系统（可更换面板）及非遗衍生品。产品定价经重新评估，调整为更符合市场接受度的区间，详见下表。

表2 产品设计

| 产品类别 | 核心功能与技术 | 调整后价格区间（元） | 定价依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能苗绣床品四件套 | 相变材料(PCM)温控、竹纤维抗菌、AR交互 | 399-699 | 对标中高端床品，功能溢价30% |
| 动态光影苗绣壁饰 | 模块化拼接、16种光影模式、AR神话剧场 | 99-299 | 定位为科技艺术品，引流款 |
| 透光苗绣智能窗帘 | 智能调光膜、语音/APP控制、竹纤维刺绣 | 199-399 | 客单价较高，主打高端民宿渠道 |
| 磁吸苗绣柜体系统 | 磁吸式面板、RFID管理、人体感应照明 | 299-499 (面板) | 低门槛订阅制，培养用户习惯 |

第二阶段：商业模式构建与渠道拓展（项目第4-8个月）

确立轻资产联创模式：基于成本控制与风险规避的考虑，我们放弃了重资产的实体店落地计划，确立了“重设计、轻生产、重场景、轻门店”的轻资产运营策略。核心环节如产品设计、品牌运营、技术集成由团队掌控，而生产制造、原料供应、线下体验则通过外部合作完成。

渠道合作落地：

酒店/民宿合作：我们主动接洽了贵州西江千户苗寨景区内及周边的2家高端民宿和1家文旅酒店，提出“苗绣主题房”改造方案。合作模式为：我方提供智能床品、壁饰等样品进行场景植入，酒店方提供客房并收取房费，我方按房费溢价部分的20%-30%进行分成。

表3 酒店合作

| 合作方向 | 具体内容 | 收益分配 | 首年预期收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主题客房利润分配 | 在酒店（如西南地区门店）开设“苗绣竹韵主题房”，标配智能苗绣床品、AR壁饰 | 房费溢价分成（酒店70%，我方30%）。 | 房费分成： 50万元 |
|  | 客房内提供刺绣DIY材料包（扫码购买） | 衍生品销售返点（15%） | 衍生品销售： 20万元 |
| 批量采购协议 | 酒店采购苗绣竹纤维床品（定制LOGO款）作为标准备品，年采购量5000套 | 按采购价（市场价80%）结算， 毛利率40% | 销售收入： 240万元（单价600元） |
| 联合营销活动 | 在酒店大堂举办“非遗睡眠体验日”， 用户扫码下单可享酒店折扣 | 活动引流订单分润（10%销售额） | 订单分润： 30万元 |
|  | 联合发布“文化旅居”短视频内容 |  |  |

表4 民宿合作

| 合作方向 | 具体内容 | 收益分配 | 首年预期收入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 民宿场景植入 | 为贵州高端民宿（如西江千户苗寨）提供苗绣智能家居产品（窗帘、壁饰），按房费分成 | 房费分成（5%） | 房费分成：30万元 |
|  | 设置“苗绣文化角”，提供付费体验服务 | 体验服务收入 | 体验收入：20万元 |
| 在地产品包销 | 民宿代售苗绣文创衍生品（如AR书签、刺绣香囊），提供专属包装与故事卡 | 按销售额分成（民宿20%，我方80%） | 销售收入：80万元 |
| 文旅套餐开发 | 推出“非遗探秘套餐”：含民宿住宿+苗绣工坊体验+产品折扣券，溢价销售 | 套餐溢价分成（民宿60%，我方40%） | 套餐分润：50万元 |

文旅快闪店：店内将设置产品展示、AR互动体验和30分钟苗绣DIY课程，以此进行品牌宣传和产品试销，验证线下获客成本与转化率。

表5 文旅快闪店

| 盈利方式 | 具体操作 | 收益来源 | 成本控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品销售 | 主推高毛利便携产品：AR刺绣书签（99元）、苗绣香囊（69元）、竹纤维眼罩（129元） | 直接销售收入 （毛利率50%-60%） | 按需备货， 合作方分摊库存风险 |
|  | 限量款联名产品（如酒店联名刺绣旅行套装） |  |  |
| 体验活动收费 | 30分钟苗绣DIY课程（含材料包）：单人价79元，亲子价129元 | 活动门票收入 （成本＜20元/人） | 使用可复用材料包， 降低单次成本 |
|  | AR文化故事互动（扫码付费解锁完整动画） |  |  |
| 品牌合作分润 | 与当地商场/景区合作：场地免租置换销售额分成（如商场分10%）。 | 分润收入/联合营销返点 | 资源置换减少现金支出 |
|  | 与茶饮品牌联名：消费满赠苗绣杯垫，引流互惠。 |  |  |
| 数据变现 | 扫码加入私域社群（微信/抖音），后续推送线上商城优惠券 | 后续线上转化 （首年目标转化率15%） | 低成本数字化工具 |
|  | 用户调研奖励（填写问卷送刺绣贴纸） |  |  |
| 政策补贴 | 申请“非遗进商圈”专项补贴（单场最高5万元） | 补贴资金直接入账 | 与地方文旅局深度绑定 |
|  | 乡村振兴消费券核销（政府补贴10%销售额） |  |  |

线上展示平台：团队自主开发了品牌商品展示网站，集成了产品三维模型、文化故事、AR体验预览等功能。该网站作为项目对外展示的“数字名片”，已用于向潜在合作方进行推介。

第三阶段：知识产权与理论成果产出（项目第9-12个月）

知识产权申请：针对核心设计，我们委托专利代理机构，提交了“苗绣衣柜”外观设计专利申请。

学术论文撰写：团队成员分工协作，系统梳理了项目的理论基础、模式创新与实践经验，完成了学术论文《基于轻资产联创平台的非遗活化模式研究——以“苗绣竹韵家居”为例》。

成效与反响

项目成果层面

在理论方面，完成的学术论文提出了“轻资产联创平台”这一非遗活化模式，通过对比故宫文创、民族非遗IP等案例，分析了该模式在资源整合、风险分散和社会价值创造方面的特点。这不只是对项目实践的总结，对其他非遗品类的产业化也具备理论参考价值。

在知识产权方面，已有一项专利申请，给项目建起了初步的技术壁垒和品牌护城河，为后续商业化运营提供了法律保障。

在数字化资产方面，初步建立商品展示网站项目既能面向合作方做数字化营销，也能向消费者传递品牌故事。

市场与社会反响层面

就消费者认可而言，111份问卷中超过80%受访者对文化科技家居产品感兴趣，46.85%接受10%到30%溢价，项目产品理念与市场需求高度契合。消费者最看重环保健康竹纤维材质占比54.05%、智能温控等实用功能占比51.35%和独特文化审美占比56.76%，这些构成项目核心卖点。

就合作方兴趣而言，多家民宿酒店在接洽中对苗绣主题房概念表现出浓厚兴趣，认为能有效提升客房文化内涵与差异化竞争力并提高客单价，验证B端渠道可行性。

就校内影响力而言，项目在一系列创新创业大赛中获得评委高度评价，评委认为项目立意高远、模式清晰、社会价值显著，项目获新文科校级三等奖，在校园内形成良好示范效应。

经验与启示

轻资产模式是大学生创业的可行路径，缺乏资金和供应链资源的大学生团队放弃自建工厂开实体店等重资产投入，聚焦品牌设计研发和渠道整合以降低创业风险提高成功率，通过与竹农绣娘工厂酒店等现有产业资源合作实现借力发展。

社会价值与商业价值可以协同共生，本项目未将非遗仅作为营销噱头而视为产品核心，通过千绣计划等公益构想将商业利润与文化传承乡村振兴挂钩，提升品牌形象也增强团队使命感和内驱力，消费者调研证实40.54%受访者会因支持非遗传承和乡村振兴购买产品，社会价值本身就是一种商业竞争力。

数据驱动决策至关重要，项目初期问卷调查提供宝贵市场洞察避免闭门造车，消费者对功能和环保的关注度高于文化本身，促使我们在产品宣传中调整卖点排序，强调科技环保先行再以文化故事升华价值。

反思与建议

供应链管理仍是项目最大挑战，轻资产模式下确保贵州乡村工坊产品质量、交期与成本控制仍力所不及，小批量样品制作成本极高，绣娘培训耗时耗力。未来若项目继续深化，考虑引入有供应链管理经验合伙人或与成熟代工厂建立更紧密合作关系，而非直接对接零散农户。

市场教育成本被低估，问卷显示消费者接受度高，实际接洽中向合作方和消费者解释AR苗绣温控竹纤维等概念仍需大量沟通成本，制作更直观产品演示视频和标准化合作手册，将复杂技术和理念转化为可视化易理解营销素材。

知识产权保护任重道远，苗绣纹样作为传统知识的版权归属和确权过程复杂，专利申请和版权登记只是第一步，未来监测和打击市场仿冒品是长期艰巨任务，项目初期建立清晰法律合规框架并与专业知识产权律所合作。

定价策略需持续优化，已根据市场情况调低产品定价，成本核算仍较粗放，PCM材料、柔性LED、射频识别芯片成本波动直接影响利润，后续进行更精细单品成本收益测算并设计不同配置产品线如基础版和Pro版，满足不同消费能力客群。

项目创新点

模式创新上构建轻资产联创平台并形成商业闭环

项目不同于传统非遗产品前店后厂的重资产模式，建立非遗传承人加高校设计团队加技术企业加场景渠道加用户共创的轻资产联创平台。平台聚焦品牌设计和技术集成，将生产原料销售等环节外包或合作，形成用户共创加模块化生态的商业闭环。半手工半机械生产、用户生成内容纹样DIY平台、酒店民宿场景植入等方式实现低库存高周转强互动的可持续运营。

技术创新实现传统技艺与现代科技深度融合

就材料革新而言，全球首创将相变材料植入竹纤维面料，开发出具备智能温控（18-28℃自动调节）和天然抗菌（99%抗菌率）功能的苗绣床品，解决传统床品舒适性与环保性痛点。

数字交互方面，AR增强现实技术应用于家居装饰品，用户扫描壁饰或床品纹样即可在手机端触发苗族神话故事动画，使静态苗绣转化为可交互文化载体。

功能集成上，动态光影壁饰与透光智能窗帘等产品嵌入柔性LED和调光膜技术，实现16种光影模式切换及0-100%无极调光，打造沉浸式非遗体验空间。

表6 技术创新

| 产品类别 | 核心功能 | 技术支撑 |
| --- | --- | --- |
| 智能苗绣床品 | 智能温控系统（18-28℃自动调节）； AR文化交互（扫描触发神话动画）； 抗菌竹纤维面料（99%抗菌率）； 夜间光纤LED光影效果 | 相变材料(PCM)、 柔性LED技术APP控制 |
| 动态光影壁饰 | 模块化拼接设计（30cm×30cm）； 16种动态光影模式； AR苗族神话剧场； AI图案定制 | 增强现实（AR）、 物联网技术、 AI生成系统 |
| 透光苗绣窗帘 | 智能调光膜（0-100%无极调节）； 阳光投射动态山水纹； 语音/APP控制联动； 六款苗绣纹样可选 | 调光膜技术、 AI环境感应、 竹纤维刺绣工艺 |
| 磁吸苗绣柜体 | 磁吸式可换装饰面板； 人体感应照明（图腾光斑）； RFID智能收纳定位； 用户DIY刺绣面板 | RFID技术、 磁吸结构、 UGC设计平台 |

材料创新践行全链路可降解环保理念

项目核心材料选用可降解竹纤维，其生长过程耗水少、无需农药，加工过程较棉质产品减少60%水耗。产品包装采用可种植的竹种纸盒，用户可将包装盒埋入土中培育竹苗，形成“从自然中来，到自然中去”的绿色循环。这一设计不仅强化了品牌环保形象，更创造了与用户的二次互动触点。

共创机制创新打造用户参与式开放生态

项目计划搭建“纹样数字版权库”和DIY设计平台，允许用户参与纹样再创作，其设计方案一经采纳即可获得销售分成。这种“产品即媒介，用户即传播者”的机制，将传统的单向消费关系转变为双向共创关系，极大提升了用户粘性与品牌忠诚度。

项目研究成果

理论成果：完成研究论文1篇

完成题为《基于轻资产联创平台的非遗活化模式研究——以“苗绣竹韵家居”为例》的学术论文。论文详细论述了项目的理论基础（非遗活态传承、平台经济、社会企业）、模式构建（轻资产联创平台生态架构）与可行性（市场需求、资源整合、风险应对）。该论文不仅是对本项目实践的总结与升华，也为其他地区、其他类型的非遗项目产业化提供了可复制、可推广的理论范式。

知识产权成果：申请专利1项

已向国家知识产权局提交“苗绣衣柜”外观设计专利申请（申请号：2025304327100），目前处于受理阶段。

产品与设计成果：完成5大系列产品设计与样品模型

完成“智能苗绣床品”、“动态光影壁饰”、“透光苗绣窗帘”、“磁吸苗绣柜体系统”、“非遗衍生品”共5大系列、20余款产品的完整设计图、效果图及功能定义。

制作了“动态光影壁饰”和“磁吸柜体面板”的功能性样品模型，用于展会展示和合作方接洽。

数字化平台成果：自主开发并上线品牌展示网站

自主开发了“苗绣竹韵”品牌商品展示网站，集成了产品三维展示、AR体验预览、文化故事、合作洽谈等模块。

网站已正式上线，并作为项目的“数字名片”用于商业路演和渠道拓展。

市场验证成果：完成市场调研与渠道验证

完成有效样本量111份的消费者意向调查，形成《关于“苗绣智能家居”产品的消费意向调查》报告，为产品定位和定价提供了关键数据支持。

与2家高端民宿、1家文旅景区达成初步合作意向，验证了B端“场景植入”合作模式的可行性。

经费使用情况

本项目获批省级大创项目经费1万元。经费使用严格遵守学校财务规定，专款专用，全部用于项目研发、调研及成果产出。具体使用明细如下：

表7 经费使用说明

| 支出科目 | 金额（元） | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品设计费 | 3,000 | 支付给外部设计师的产品效果图、三维模型制作费用。 |
| 专利申请费 | 2,000 | 支付2项专利的申请官费及代理服务费。 |
| 市场调研费 | 800 | 线上问卷平台费用、受访者小礼品成本。 |
| 网站建设费 | 1000 | 域名购买、服务器租赁、网站模板及插件费用。 |
| 合计 | 6800 |  |

项目所有成员研究体会

辛佳慧（项目负责人）：作为队长，我深刻体会到一个项目的成功绝非一人之功。从最初一个模糊的想法，到如今完成产品设计、论文、专利申请，每一步都凝聚着团队的智慧与汗水。我最大的收获是学会了如何进行项目统筹、资源协调和时间管理。尤其是参与其他比赛时，如何从对方的角度思考价值、如何专业地呈现我们的方案，是一次宝贵的商业实战演练。这次经历让我明白，创业不仅需要激情，更需要严谨的逻辑、坚韧的耐力和团队协作精神。

解玉姣：我主要负责品牌设计和产品外观。将传统的苗绣纹样与现代极简主义家居风格相融合，对我而言是最大的挑战，也是最有成就感的时刻。我深入研究了上百种苗绣传统纹样，如蝴蝶妈妈、龙纹、凤纹、鱼纹等，并尝试将其抽象化、模块化，使其更符合当代审美。通过这个项目，我的设计能力不再是纸上谈兵，而是真正地服务于一个商业和社会目标。看到我们的设计图变成网站上的三维模型和潜在的样品，那种自豪感无以言表。同时，我也认识到知识产权保护的重要性，并全程参与了专利申请工作。

张含悦：我主要负责市场调研和文案撰写。从设计问卷、分析数据到撰写商业计划书和结项报告，我学会了如何用数据说话，如何将一个商业故事讲得清晰、动人。我印象最深的是分析问卷数据时，发现消费者对“环保”和“功能”的关注度甚至高于“文化”，这直接促使我们调整了产品的宣传策略。这次经历锻炼了我的逻辑思维和市场敏感度，也让我对创业项目的严谨性有了更深的认识。

雒佳豪：我主要负责项目品牌网站的设计搭建以及各类路演答辩工作。作为一个大一学生，从零开始学习网站开发、域名解析、服务器部署，再到为了路演一次次修改PPT、模拟演讲，整个过程充满了挑战。通过指导老师和队友们的反复打磨，学会了如何用简洁有力的语言在5分钟内讲清楚项目的核心价值。在网站设计上，我尝试将苗绣的蓝靛色与现代极简风格结合，并嵌入了产品的三维展示和AR体验预览模块，使其成为我们对外展示的“数字名片”。这段经历让我深刻体会到，技术是实现创意的手段，而路演则是将创意“卖”出去的关键。我学会了如何站在评委和投资人的角度去思考：他们关心什么？项目的壁垒在哪里？社会价值如何量化？这些课堂上学不到的实战经验，将成为我未来职业生涯中最宝贵的积累。

通过本次大创项目，我们团队所有成员都经历了从学生到初级创业者的角色转变。我们不仅将课堂上学到的管理学、市场营销、财务管理、知识产权法等知识应用于实践，更在解决实际问题的过程中，培养了创新思维、团队协作能力和抗压能力。项目的每一步进展，都离不开指导老师郝少英教授在商业模式、资源对接上的悉心指导，以及石红溶副教授在创业思维和方法论上的点拨。这次经历是我们大学期间最宝贵的财富，也为我们未来的学术深造或职业发展奠定了坚实的基础。